## Quadro3.1
COMPONENTE | NÚMERO DE OBJETIVOS | DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS | TEMPO PARA CUMPRIMENTO DO TOTAL DOS OBJETIVOS (anos) | INVESTIMENTO PREVISTO (R$)

## Quadro3.2
EIXO | NÚMERO DE AÇÕES TOTAIS | NÚMERO DE AÇÕES CONFORME AS METAS/PRAZOS | [7 empty] | TOTAL DE INVESTIMENTO
|  | Imediato (até 3 anos) |  | Curto Prazo (entre 4 e 8 anos) |  | Médio Prazo (entre 9 e 13 anos) |  | Longo Prazo (entre 14 e 20 anos)
|  | Número de ações | Investimento (R$) | Número de ações | Investimento (R$) | Número de ações | Investimento (R$) | Número de ações | Investimento (R$)
Sistema de Abastecimento de Água | [9 empty] | 0
Sistema de Esgotamento Sanitário | [9 empty] | 0
Manejo e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | [9 empty] | 0
Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais | [9 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Planilha1
OBJETIVOS | PROJETO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | INVESTIMENTO
Atender com coleta regular e com coleta seletiva 100% do município, por meio de coleta porta-a-porta e instalação de PEV’s (pontos de coleta voluntária) de forma continuada, destinando adequadamente os resíduos gerados. | Estruturar, formalizar e implementar a coleta seletiva, atingindo 100% da zona urbana imediatamente, 30% da zona rural imediatamente, 50% da zona rural à curto prazo, 80% da zona rural à médio prazo e 100% da zona rural à longo prazo, inclusive incluindo catadores informais no programa. | Criar um sistema própio de Coleta Seletiva porta-a-porta, aperfeiçoando para o atendimento gradual até 100% da área urbana do município. | 500000
|  | Implementar sistema para redução e reciclagem dos resíduos gerados na área rural. | R$ 2.000,00 / mês
|  | Manutenção e instalação de lixeiras públicas nas ruas do município, com o objetivo de não permitir o acúmulo de resíduos em torno das lixeiras. | R$200,00/ lixeira
|  | Implantar postos de entrega voluntária (PEVs) de materiais recicláveis, com recipientes acondicionadores, em locais estratégicos e prédios públicos. | R$ 10.000,00 / contêiner +R$ 2.000,00 / adequação de local
|  | Implementar melhorias na unidade de triagem e equipá-la utilizando as diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde, fiscalizando o local. | 500000
|  | Promover a divulgação do programa de coleta seletiva na mídia e junto às instituições de ensino, bairros, comércio, serviços e indústria, de forma continuada. | R$1.500,00 / mês
|  | Sensibilizar os geradores para a separação dos resíduos em três tipos distintos (compostável, reciclável e rejeito doméstico) na fonte de geração. | R$3.000,00/mês
| Aumentar a porcentagem de cobertura do serviço de coleta regular na zona rural para 50% imediatamente e para 100% à curto prazo, beneficiando inicialmente a população mais próxima à zona urbana | Estabelecer uma rota de coleta regular na área rural, obedecendo a uma periodicidade mínima de duas vezes por semana. | R$5.000,00/ ano
|  | Instalar containers em locais mais próximos à população rural | R$ 10.000,00 / contêiner +R$ 2.000,00 / adequação de local
|  | Desenvolver projeto de sensibilização da população para acondicionamento correto dos resíduos domiciliares. | R$3.000,00/mês
| Implementar sistema de compostagem para reaproveitamento da matéria orgânica e resíduos verdes coletados | Implementar o projeto de instalação de um sistema compostagem e desenvolver trabalhos de sensibilização da população sobre a importância da compostagem, instruindo, por meio de cartilhas e cursos, como deve ocorrer a separação e acondicionamento do material orgânico. | 950000
|  | Desenvolver mecanismos de inserção do produto compostável no mercado. | R$4.500,00 / mês
|  | Analisar a viabilidade de elaborar projeto de implantação de hortas comunitárias em bairros do município. | 20000
|  | Realizar estudos para incentivar a criação de sistema de compostagem caseira, principalmente na zona rural, inclusive com concessão de benefícios por parte do poder público. | 30000
|  | Implementar mecanismos operacionais e de conscientização, que regulem o envio dos materiais recolhidos na poda e capina para a compostagem municipal. | R$3.000,00/mês
Ampliar e otimizar a cobertura do serviço de varrição, poda e capina, roçagem e raspagem | Varrição implementada em toda a extensão das vias | Ampliar a área atendida pelo serviço de varrição, de acordo com o crescimento urbano, utilizando a frequência mínima de uma vez por semana. | 15000
|  | Implantar programa de sensibilização e conscientização da população quanto à limpeza das vias urbanas com o objetivo de reduzir problemas de obstrução da rede de drenagem em função do acúmulo de lixo nesses sistemas. | R$3.000,00/mês
| Serviços de capina e roçagem em 100% das áreas públicas passíveis do serviço, incluindo também a fiscalização das áreas particulares | Ampliar serviços de capina, roçagem e raspagem, de forma a atender todo o município e considerar o incremento necessário com a expansão urbana e criação de novas áreas verdes. Estudar a viabilidade de inclusão de serviço de limpeza das fezes dos pombos no serviço de raspagem. | R$ 3,00 m2 / área capinada, roçada e raspada.
| Realizar um cronograma de poda e corte de árvores bem como atender às solicitações do serviço | Promover o atendimento imediato, com o auxílio da Secretaria de Meio Ambiente, das solicitações de poda e corte de árvores | R$3.000,00/mês
|  | Criar e manter um sistema eficiente de análise de pedidos para agilizar os serviços, lançando mão de pessoal técnico capacitado para analisar a sanidade das plantas e o tipo de corte e poda, inclusive trabalhando na erradicação de cupins e outras pragas. | R$5.000,00/ mês
|  | Implementar um cronograma de poda e corte das árvores na área urbana, utilizando pessoal capacitado, a fim de evitar riscos de queda e acidentes. | R$5.000,00/ mês
Reduzir a quantidade de resíduos recicláveis e compostáveis enviada para aterro. | Porcentagem dos resíduos recicláveis e compostáveis disposta em aterro reduzida em 30% imediatamente, 50% à curto prazo, 80% à médio prazo e 100% à longo prazo. | Operar sistema para aproveitamento progressivo dos materiais e estabelecer metas progressivas de redução da disposição final de massa de lixo em aterro sanitário, devendo ser aterrados apenas os rejeitos | 4500
|  | Implantar programas de educação ambiental, focando no consumo consciente, no princípio dos 3R’s (reduzir o consumo, reutilizar materiais e reciclar, seguindo essa sequência de ações), na importância da segregação na fonte geradora, na reciclagem de materiais e na compostagem de resíduos orgânicos, incentivando o direcionamento desses materiais para destinações finais ambientalmente sustentáveis. | R$20.000,00/ mês
|  | Desenvolver programas que beneficiem a população com benfeitorias no município e propiciem lazer aos munícipes, sendo esses associados e proporcionados com recursos financeiros advindos das ações relacionados a reciclagem e compostagem de materiais, por exemplo, o valor financeiro que se deixará de gastar com a disposição de material reciclável e compostável em Aterro pode ser revertido para a população por meio de, por exemplo, shows e eventos. | R$300.000,00/ ano
Implementar para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos uma gestão eficiente no que concerne aos aspectos administrativo, operacional, financeiro, de planejamento estratégico e sustentabilidade. | Reduzir a zero o percentual de grandes geradores que utilizam o serviço de coleta convencional de resíduos e que não pagam pelo serviço | Implantar sistema de cadastro de grandes geradores comerciais e industriais, e identificar quais geram resíduos perigosos | R$7.500,00 / ano
|  | Estabelecer parceria com a Associação Comercial e Empresarial para oferecimento de cursos de orientação de gerentes e proprietários de estabelecimentos comerciais sobre a disposição dos resíduos gerados e das taxas aplicáveis | 7300
| Desenvolvimento e atualização de banco de dados para sistematizar informações sobre Resíduos Sólidos e viabilizar a articulação do setor com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS | Realizar levantamento de dados quantitativos dos resíduos sólidos gerados e avaliar a geração per capita e por estabelecimento, atualizando-o periodicamente. | R$4.500,00 / mês
|  | Elaborar estudo para definição da geração per capita dos resíduos sólidos urbanos, com base no balanço de massas, por macrorregião do município, com caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos urbanos. | R$17.500,00 /mês
| Otimização da rota de movimentação de RSU e atualização sistemática do mapa da melhor rota de movimentação de RSU | Efetuar um levantamento das zonas de geração de resíduos (zonas residenciais, comerciais, setores de concentração de lixo público, área de lazer etc), com respectivas densidades populacionais, tipificação urbanística (informações sobre avenidas, ruas, tipos de pavimentação, extensão, declividade, sentidos e intensidade de tráfego, áreas de difícil acesso etc.) | R$4.500,00 / mês
|  | Realizar um estudo da movimentação dos resíduos, por tipologia, desde sua geração no território municipal, visando à identificação do trajeto mais curto e mais seguro até a destinação final. | 12000
|  | Elaborar mapa da rota de movimentação de RSU otimizada. | 5000
|  | Atualizar mapa da rota de movimentação de RSU otimizada. | R$5.000,00/ ano
| Mecanismo econômico para remuneração e cobrança dos serviços prestados e incentivo econômico à reciclagem | Elaborar estudo para cobrança de taxas e/ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, a partir de variáveis como: destinação dos resíduos coletados; peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio. Este estudo deve ser elaborado com base nos resultados do estudo de geração per capita de resíduos sólidos. | R$5.000,00/ ano
|  | Definir critérios para cobrança de serviços de coleta e tratamento de resíduos diferenciados | R$5.000,00/ ano
| Plano de resíduos da construção civil elaborado e implementado imediatamente, revisão e atualização do plano à curto, médio e longo prazo | Elaborar e implementar Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC) de acordo com a Resolução CONAMA n° 307/2002 | 73000
| Implementação e funcionamento satisfatório dos pontos de recebimento dos resíduos especiais (lâmpadas fluorescentes, eletroeletrônicos, óleo de cozinha usado, pilhas e baterias e medicamentos vencidos), encaminhando a tratamento e/ou destinação adequada. | Realizar estudo para levantamento das quantidades de cada tipo de resíduo especial geradas no município. | 7300
|  | Elaborar e implementar programas de recolha de pneus, óleos lubrificantes e lâmpadas fluorescentes em parceria com comerciantes do município e com fornecedores dos setores correspondentes. | 72500
|  | Elaborar e implementar projeto de reaproveitamento e destinação de aparelhos eletrônicos envolvendo a população. | 72500
|  | Criar um cadastro dos estabelecimentos a receberem os resíduos especiais e medicamentos vencidos e informar a população acerca destes. | 7300
| Implementação e funcionamento satisfatório dos pontos de recebimento dos resíduos de construção civil e volumosos (tijolos, cimento, pedras, areia, sofás, armários, entre outros), reutilizando ou reciclando e realizando a destinação adequada. | Criar e implantar sistema de coleta e destino de resíduos volumosos e de animais mortos a fim de extinguir pontos de deposição irregular, realizando um cadastro de todos os coletores (carroceiros) destes resíduos, adequando a forma de transporte, obedecendo a normas trabalhistas e sanitárias, inclusive em relação ao uso de força animal, com a previsão de extinção do uso de animais neste tipo de transporte | 72500
|  | Criar e implantar postos (Ecopontos) para entrega de resíduos volumosos e da construção civil de pequenos geradores, criando a estrutura necessária, realizando a triagem dos resíduos dispostos e monitorando a segurança destas áreas. | 72500
|  | Promover sistematicamente a educação ambiental com relação ao destino adequado dos resíduos, incluindo os volumosos, de construção civil de pequenos geradores e de animais mortos, indicando à população e aos transportadores (carroceiros), através de ampla divulgação, o local adequado para depositar estes resíduos. | R$2.000,00/ mês
|  | Realizar o levantamento dos locais de disposição irregular de resíduos da construção civil e de resíduos volumosos, realizando, posteriormente, o cadastramento e o mapeamento de tais locais. Os dados e informações devem ser atualizados constantemente | 15000
| Reduzir a quantidade de resíduos agrossilvopastoris, incluindo embalagens de defensivos agrícolas, e de serviços de transporte com disposição inadequada | Incluir no programa de educação ambiental a divulgação da localização do ponto de recolha de embalagens de defensivos agrícolas, para envolver os pequenos produtores rurais | R$2.000,00/ mês
|  | Realizar cadastro dos geradores de resíduos agrossilvopastoris, para criar um perfil do gerador rural do município. | R$5.000,00/ ano
| Custo unitário médio do serviço de manejo de RSU diminuído em 30% (em relação a 2013) | Realizar anualmente o planejamento das receitas e das despesas do setor de resíduos sólidos, especificando os gastos por atividade. | R$5.000,00/ ano
|  | Buscar o aumento da eficiência de cada serviço prestado por meio de melhorias técnico-administrativas, como substituição ou atualização de equipamentos, mudanças no itinerário das coletas, entre outras, quando necessárias. | R$300.000,00/ ano
Regulamentação do Sistema de Resíduos Sólidos, a partir de legislação específica. | Revisão das legislações promulgadas | Avaliar a legislação municipal existente, com o propósito de identificar lacunas ainda não regulamentadas, inconsistências internas e outras complementações necessárias | 7300
|  | Criar regulamento definindo a forma de recolhimento e adequando a taxa de coleta de lixo na legislação tributária para o caso do grande gerador. | 10000
| Regulamentação do sistema de coleta seletiva | Realizar os estudos técnicos necessários para regulamentação do sistema de coleta seletiva em termos operacionais. | 7300
|  | Criar regulamento que exija a separação dos resíduos domiciliares na fonte. | 14500
| Regulamentação do sistema de coleta e tratamento de resíduos de construção civil | Criar legislação e regulamento que definam o conceito de grande e pequeno gerador de RCC e de resíduos volumosos, articulando a autorização de construção/reforma da Prefeitura Municipal com o cadastro dos geradores, estabelecendo procedimentos para exercício das responsabilidades de ambos e criando mecanismos para erradicar a disposição irregular de RCC e de resíduos volumosos, como por exemplo, a aplicação de multas. | 14500
| Regulamentação que obriga a entrega anual do PGRS | Criar regulamento que exija a entrega do PGRS, definindo como data limite o dia 30/03 do ano seguinte ao de referência. | 10000
| Regulamentação de lei que diferencie pequenos geradores dos médios e grandes geradores | Criar regulamento que diferencie pequenos geradores dos médios e grandes geradores, atribuindo-lhes suas responsabilidades. | 10000
| Estabelecimento de lei que regulamente a educação ambiental no município | Criar legislação para regulamentar a educação ambiental no município, abordando todos os agentes envolvidos (escolas, população em geral, funcionários da prefeitura, catadores, associações, entre outros). | 14500
| Regulamentação do processo de compostagem no município | Contratar empresa especializada para realização dos estudos técnicos necessários para regularização do sistema de compostagem em termos operacionais | 7300
| Regulamentação da logística reversa, com o intuito de coletar resíduos especiais, destacando-se medicamentos vencidos e pneus | Criar legislação para regulamentar a logística reversa em nível municipal, versando sobre a entrega, por parte da população, e o recebimento, por parte dos estabelecimentos comerciais e industriais, dos resíduos especiais, como medicamentos vencidos, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes. | 14500
|  | Criar um cadastro, por tipologia de resíduos, com os locais para disposição dos materiais passíveis de Logística Reversa. | 72500
|  | Regulamentação de tarifações a serem cobradas pela prefeitura caso ela assuma a recepção dos resíduos passíveis de logística reversa. | 14500
| Realizar estudos para avaliar a possibilidade de estabelecer parcerias e consócios para destinação de resíduos passíveis de Logística Reversa | Estudos sobre a possibilidade de estabelecer consórcios para destinação de resíduos da logística reversa, em especial pneus. | 7300
Garantir canais de comunicação com a sociedade e mobilização social e promover ações continuadas em educação ambiental. | Aumento do número de eventos anuais no município voltados à conscientização acerca do correto manejo dos resíduos sólidos | Realizar campanhas educativas permanentes tendo em vista a sensibilização e a conscientização popular acerca da importância da separação, acondicionamento e disposição adequada dos resíduos, bem como sobre o princípio dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). | R$2.000,00/ mês
|  | Implantar cursos de capacitação visando à sustentabilidade da associação/cooperativa de catadores. | R$20.000,00/ período
|  | Promover a realização de reuniões e seminários para o esclarecimento quanto à destinação final dos resíduos sólidos do município. | R$10.000,00/ período
| Dados e informações sobre o sistema de resíduos sólidos sistematizados e disponibilizados à população, inclusive via websites | Sistematizar as informações existentes por meio de banco de dados, relacionadas ao manejo de resíduos sólidos e levantar dados e informações que se fizerem necessários. | 10000
|  | Disponibilizar anualmente o banco de dados à população, como em web sites e sites oficiais para resíduos (Portal da Transparência para resíduos). | R$1.000,00/ mês
| População instruída para a participação ativa na gestão dos RSU | Apoiar e incentivar programas de educação ambiental nas escolas. | R$15.000,00/ período
|  | Incentivar a separação dos materiais e sua valorização econômica. Para a correta separação dos resíduos, podem ser concedidos descontos na tarifa, com benefícios para as atividades de triagem, diminuindo os custos envolvidos na coleta. | R$2.000,00/ mês
|  | Realizar eventos públicos (como audiências) periodicamente, com o intuito de informar a população sobre a situação do manejo de resíduos sólidos no município e receber sugestões/reclamações. | 73000
| Obtenção de um índice inicial de respostas satisfatórias a reclamações. | Criar serviço de atendimento aos usuários, com procedimentos que viabilizem o acompanhamento das ações em relação às reclamações realizadas, atendendo às demandas de maneira rápida e eficiente. | R$30.000,00/ período
|  | Realizar periodicamente pesquisas de satisfação com a população para obter feedbacks dos serviços prestados, de maneira a verificar os pontos passíveis de melhorias. | R$7.300,00/mês
| Instrução sobre a utilização dos serviços específicos de RSU pela população | Instruir a população, sobre a utilização dos serviços disponibilizados sobre resíduos | R$29.000,00/período

## Planilha2
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - AÇÕES PRAZO IMEDITO (ATÉ 3 ANOS) |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - AÇÕES CURTO PRAZO (ATÉ 8 ANOS) |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - AÇÕES MÉDIO PRAZO (ATÉ 13 ANOS) |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - AÇÕES LONGO PRAZO (TÉ 20 ANOS)
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | INVESTIMENTO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | INVESTIMENTO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | INVESTIMENTO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | INVESTIMENTO
Implantar postos de entrega voluntária (PEVs) de materiais recicláveis, com recipientes acondicionadores, em locais estratégicos e prédios públicos. | Prefeitura Municipal/ Associação Recicladores | R$ 10.000,00 / contêiner +R$ 2.000,00 / adequação de local | Manter o sistema de Coleta Seletiva porta-a-porta, aperfeiçoando para o atendimento gradual até 100% da área urbana do município. | Prefeitura Municipal/ Associação Recicladores | R$ - | Incluir no programa de educação ambiental a divulgação da localização do ponto de recolha de embalagens de defensivos agrícolas, para envolver os pequenos produtores rurais. | Prefeitura Municipal/ Comércio local | R$ - | Implementar sistema para redução e reciclagem dos resíduos gerados na área rural. | Prefeitura Municipal/ Associação Recicláveis | R$ -
Instalar containers em locais mais próximos à população rural | Prefeitura Municipal | R$ 10.000,00 / contêiner +R$ 2.000,00 / adequação de local | Desenvolver projeto de sensibilização da população para acondicionamento correto dos resíduos domiciliares. | Prefeitura Municipal | R$ - |  |  |  | Manutenção e instalação de lixeiras públicas nas ruas do município, com o objetivo de não permitir o acúmulo de resíduos em torno das lixeiras. | Prefeitura Municipal | R$ -
Implementar o projeto de instalação de um sistema compostagem e desenvolver trabalhos de sensibilização da população sobre a importância da compostagem, instruindo, por meio de cartilhas e cursos, como deve ocorrer a separação e acondicionamento do material orgânico. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | 950000 | Analisar a viabilidade e elaborar projeto de implantação de hortas comunitárias em bairros do município. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | 20000 |  |  |  | Implementar melhorias na unidade de triagem e equipá-la utilizando as diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde, fiscalizando o local. | Prefeitura Municipal | R$ -
Implementar mecanismos operacionais e de conscientização, que regulem o envio dos materiais recolhidos na poda e capina para a compostagem municipal. Ampliar a área atendida pelo serviço de varrição, de acordo com o crescimento urbano, utilizando a frequência mínima de uma vez por semana. | Prefeitura Municipal | R$ - | Realizar estudos para incentivar a criação de sistema de compostagem caseira, principalmente na zona rural, inclusive com concessão de benefícios por parte do poder público. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | 30000 |  |  |  | Promover a divulgação do programa de coleta seletiva na mídia e junto às instituições de ensino, bairros, comércio, serviços e indústria, de forma continuada. | Prefeitura Municipal/ Associação Recicláveis | R$ -
Implementar um cronograma de poda e corte das árvores na área urbana, utilizando pessoal capacitado, a fim de evitar riscos de queda e acidentes. | Prefeitura Municipal | R$ - | Promover o atendimento imediato, com o auxílio da Secretaria de Meio Ambiente, das solicitações de poda e corte de árvores | Prefeitura Municipal | R$ - |  |  |  | Sensibilizar os geradores para a separação dos resíduos em três tipos distintos (compostável, reciclável e rejeito doméstico) na fonte de geração. | Prefeitura Municipal | R$ -
Implantar sistema de cadastro de grandes geradores comerciais e industriais, e identificar quais geram resíduos perigosos. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | R$ 7.500,00 /ano | Elaborar e implementar programas de recolha de pneus, óleos lubrificantes e lâmpadas fluorescentes em parceria com comerciantes do município e com fornecedores dos setores correspondentes. | Prefeitura Municipal/ Comércio local | 72500 |  |  |  | Estabelecer uma rota de coleta regular na área rural, obedecendo a uma periodicidade mínima de duas vezes por semana. | Prefeitura Municipal | R$ -
Elaborar estudo para definição da geração per capita dos resíduos sólidos urbanos, com base no balanço de massas, por macrorregião do município, com caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos urbanos. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | 30000 | Elaborar e implementar projeto de reaproveitamento e destinação de aparelhos eletrônicos envolvendo a população. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | 72500 |  |  |  | Desenvolver mecanismos de inserção do produto compostável no mercado. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | R$ -
Efetuar um levantamento das zonas de geração de resíduos (zonas residenciais, comerciais, setores de concentração de lixo público, área de lazer etc), com respectivas densidades populacionais, tipificação urbanística (informações sobre avenidas, ruas, tipos de pavimentação, extensão, declividade, sentidos e intensidade de tráfego, áreas de difícil acesso etc.). | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | 30000 | Criar um cadastro dos estabelecimentos a receberem os resíduos especiais e medicamentos vencidos e informar a população acerca destes. | Prefeitura Municipal/ Comércio local | R$ - |  |  |  | Ampliar a área atendida pelo serviço de varrição, de acordo com o crescimento urbano, utilizando a frequência mínima de uma vez por semana. | Prefeitura Municipal | R$ -
Realizar um estudo da movimentação dos resíduos, por tipologia, desde sua geração no território municipal, visando à identificação do trajeto mais curto e mais seguro até a destinação final. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | 12000 | Criar e implantar sistema de coleta e destino de resíduos volumosos e de animais mortos a fim de extinguir pontos de deposição irregular, realizando um cadastro de todos os coletores (carroceiros) destes resíduos, adequando a forma de transporte, obedecendo a normas trabalhistas e sanitárias, inclusive em relação ao uso de força animal, com a previsão de extinção do uso de animais neste tipo de transporte. | Prefeitura Municipal | R$ - |  |  |  | Implantar programa de sensibilização e conscientização da população quanto à limpeza das vias urbanas com o objetivo de reduzir problemas de obstrução da rede de drenagem em função do acúmulo de lixo nesses sistemas. | Prefeitura Municipal | R$ -
Elaborar mapa da rota de movimentação de RSU otimizada. | Prefeitura Municipal | 5000 | Criar e implantar postos (Ecopontos) para entrega de resíduos volumosos e da construção civil de pequenos geradores, criando a estrutura necessária, realizando a triagem dos resíduos dispostos e monitorando a segurança destas áreas | Prefeitura Municipal | 72500 |  |  |  | Ampliar serviços de capina, roçagem e raspagem, de forma a atender todo o município e considerar o incremento necessário com a expansão urbana e criação de novas áreas verdes. Estudar a viabilidade de inclusão de serviço de limpeza das fezes dos pombos no serviço de raspagem. | Prefeitura Municipal | R$ -
Elaborar estudo para cobrança de taxas e/ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, a partir de variáveis como: destinação dos resíduos coletados; peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio. Este estudo deve ser elaborado com base nos resultados do estudo de geração per capita de resíduos sólidos. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | 30000 | Realizar cadastro dos geradores de resíduos agrossilvopastoris, para criar um perfil do gerador rural do município | Prefeitura Municipal | R$ - |  |  |  | Criar e manter um sistema eficiente de análise de pedidos para agilizar os serviços, lançando mão de pessoal técnico capacitado para analisar a sanidade das plantas e o tipo de corte e poda, inclusive trabalhando na erradicação de cupins e outras pragas. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | R$ 5.000,00 /mês
Realizar estudo para levantamento das quantidades de cada tipo de resíduo especial geradas no município. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | 7500 | Criar legislação e regulamento que definam o conceito de grande e pequeno gerador de RCC e de resíduos volumosos, articulando a autorização de construção/reforma da Prefeitura Municipal com o cadastro dos geradores, estabelecendo procedimentos para exercício das responsabilidades de ambos e criando mecanismos para erradicar a disposição irregular de RCC e de resíduos volumosos, como por exemplo, a aplicação de multas | Prefeitura Municipal | R$ - |  |  |  | Operar sistema para aproveitamento progressivo dos materiais e estabelecer metas progressivas de redução da disposição final de massa de lixo em aterro sanitário, devendo ser aterrados apenas os rejeitos. | Prefeitura Municipal | R$ -
Realizar os estudos técnicos necessários para regulamentação do sistema de coleta seletiva em termos operacionais. | Prefeitura Municipal/Empresa Especilizada | 7500 | Criar legislação para regulamentar a educação ambiental no município, abordando todos os agentes envolvidos (escolas, população em geral, funcionários da prefeitura, catadores, associações, entre outros) | Depart. Jurídico | R$ - |  |  |  | Implantar programas de educação ambiental, focando no consumo consciente, no princípio dos 3R’s (reduzir o consumo, reutilizar materiais e reciclar, seguindo essa sequência de ações), na importância da segregação na fonte geradora, na reciclagem de materiais e na compostagem de resíduos orgânicos, incentivando o direcionamento desses materiais para destinações finais ambientalmente sustentáveis. | Prefeitura Municipal/ Associação Recicláveis | R$ -
Criar regulamento que exija a separação dos resíduos domiciliares na fonte. | Depart. Jurídico | R$ - | Contratar empresa especializada para realização dos estudos técnicos necessários para regularização do sistema de compostagem em termos operacionais | Prefeitura Municipal/Empresa Especilizada | R$ |  |  |  | Desenvolver programas que beneficiem a população com benfeitorias no município e propiciem lazer aos munícipes, sendo esses associados e proporcionados com recursos financeiros advindos das ações relacionados a reciclagem e compostagem de materiais, por exemplo, o valor financeiro que se deixará de gastar com a disposição de material reciclável e compostável em Aterro pode ser revertido para a população por meio de, por exemplo, shows e eventos. | Prefeitura Municipal | R$ -
Criar regulamento que exija a entrega do PGRS, definindo como data limite o dia 30/03 do ano seguinte ao de referência. | Depart. Jurídico | R$ - | Criar legislação para regulamentar a logística reversa em nível municipal, versando sobre a entrega, por parte da população, e o recebimento, por parte dos estabelecimentos comerciais e industriais, dos resíduos especiais, como medicamentos vencidos, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, lâmpadas fluorescentes | Depart. Jurídico | R$ - |  |  |  | Estabelecer parceria com a Associação Comercial e Empresarial para oferecimento de cursos de orientação de gerentes e proprietários de estabelecimentos comerciais sobre a disposição dos resíduos gerados e das taxas aplicáveis. | Prefeitura Municipal/ Comércio local | R$ -
Criar regulamento que diferencie pequenos geradores dos médios e grandes geradores, atribuindo-lhes suas responsabilidades. | Depart. Jurídico | R$ - | Criar um cadastro, por tipologia de resíduos, com os locais para disposição dos materiais passíveis de Logística Reversa | Prefeitura Municipal/ Comércio local | 72500 |  |  |  | Realizar levantamento de dados quantitativos dos resíduos sólidos gerados e avaliar a geração per capita e por estabelecimento, atualizando-o periodicamente. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | R$ 5.000,00 /mês
Estudos sobre a possibilidade de estabelecer consórcios para destinação de resíduos da logística reversa, em especial pneus. | Prefeitura Municipal | 7500 | Regulamentação de tarifações a serem cobradas pela prefeitura caso ela assuma a recepção dos resíduos passíveis de logística reversa | Prefeitura Municipal | R$ - |  |  |  | Atualizar mapa da rota de movimentação de RSU otimizada. | Prefeitura Municipal | R$ -
Sistematizar as informações existentes por meio de banco de dados, relacionadas ao manejo de resíduos sólidos e levantar dados e informações que se fizerem necessários. | Prefeitura Municipal | R$ - |  |  | 340000 |  |  |  | Definir critérios para cobrança de serviços de coleta e tratamento de resíduos diferenciados. | Prefeitura Municipal | R$ -
Disponibilizar anualmente o banco de dados à população, como em web sites e sites oficiais para resíduos (Portal da Transparência para resíduos). | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | R$ - | [6 empty] | Elaborar e implementar Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC) de acordo com a Resolução CONAMA n° 307/2002. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | 75000
[9 empty] | Promover sistematicamente a educação ambiental com relação ao destino adequado dos resíduos, incluindo os volumosos, de construção civil de pequenos geradores e de animais mortos, indicando à população e aos transportadores (carroceiros), através de ampla divulgação, o local adequado para depositar estes resíduos. | Prefeitura Municipal | R$ -
[9 empty] | Realizar o levantamento dos locais de disposição irregular de resíduos da construção civil e de resíduos volumosos, realizando, posteriormente, o cadastramento e o mapeamento de tais locais. Os dados e informações devem ser atualizados constantemente. | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | R$ -
[9 empty] | Realizar anualmente o planejamento das receitas e das despesas do setor de resíduos sólidos, especificando os gastos por atividade. | Prefeitura Municipal | R$ -
[9 empty] | Buscar o aumento da eficiência de cada serviço prestado por meio de melhorias técnico-administrativas, como substituição ou atualização de equipamentos, mudanças no itinerário das coletas, entre outras, quando necessárias. | Prefeitura Municipal | R$ -
[9 empty] | Avaliar a legislação municipal existente e o Plano Diretor Participativo, com o propósito de identificar lacunas ainda não regulamentadas, inconsistências internas e outras complementações necessárias. | Depart. Jurídico | R$ -
[9 empty] | Criar regulamento definindo a forma de recolhimento e adequando a taxa de coleta de lixo na legislação tributária para o caso do grande gerador. | Depart. Jurídico | R$ -
[9 empty] | Realizar campanhas educativas permanentes tendo em vista a sensibilização e a conscientização popular acerca da importância da separação, acondicionamento e disposição adequada dos resíduos, bem como sobre o princípio dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) | Prefeitura Municipal | R$ -
[9 empty] | Implantar cursos de capacitação visando à sustentabilidade da associação/cooperativa de catadores | Prefeitura Municipal | R$ -
[9 empty] | Promover a realização de reuniões e seminários para o esclarecimento quanto à destinação final dos resíduos sólidos do município | Prefeitura Municipal | R$ -
[9 empty] | Apoiar e incentivar programas de educação ambiental nas escolas | Prefeitura Municipal | R$ -
[9 empty] | Incentivar a separação dos materiais e sua valorização econômica. Para a correta separação dos resíduos, podem ser concedidos descontos na tarifa, com benefícios para as atividades de triagem, diminuindo os custos envolvidos na coleta | Prefeitura Municipal/ Comércio local | R$ -
[9 empty] | Realizar eventos públicos (como audiências) periodicamente, com o intuito de informar a população sobre a situação do manejo de resíduos sólidos no município e receber sugestões/reclamações | Prefeitura Municipal | R$ -
[9 empty] | Criar serviço de atendimento aos usuários, com procedimentos que viabilizem o acompanhamento das ações em relação às reclamações realizadas, atendendo às demandas de maneira rápida e eficiente | Prefeitura Municipal/ Empresa Especializada | R$ -
[9 empty] | Realizar periodicamente pesquisas de satisfação com a população para obter feedbacks dos serviços prestados, de maneira a verificar os pontos passíveis de melhorias | Prefeitura Municipal | R$ -
[9 empty] | Instruir a população, por meio da realização de cursos de capacitação, sobre a utilização dos serviços disponibilizados sobre resíduos | Prefeitura Municipal | R$ -
2475000

## Planilha3
TMP | RT/VF |  |  |  | 3.5 |  | DT | -23.1713 | TMN | 4.57
TMP | 5.7855 |  |  |  | 295760 | 1035160
[9 empty] | CT | -21.0088
CMA | 4.4449 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
DEX | 1035160 | R$/ano | 1066214.8 | 1098201.244 | 1131147.2813 | 1165081.6998 | 1200034.1508
DAP | 99792.79 | R$/ano | 102786.5737 | 105870.1709 | 109046.276 | 112317.6643 | 115687.1942
INR | 296097 |  | 304979.91 | 314129.3073 | 323553.1865 | 333259.7821 | 468257.5756 | Irt
RPS | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
OR | 116422.58 |  | 119915.2574 | 123512.7151 | 127218.0966 | 131034.6395 | 134965.6787
RPI | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VF | 295760 |  | 304632.8 | 313771.784 | 323184.9375 | 332880.4856 | 342866.9002
0.03